## PDM
ES: 1-2 | 40H | EF:7-2 | ES: 1-2 | 40H | EF:7-2 | ES: 6-2 | 20H | EF: 8-2 | ES: 7-2 | 40H | EF: 14-2 | ES: 7-2 | 40H | EF:14-2
T01 |  |  | T02 |  |  | T03 |  |  | T04 |  |  | T05
LS:3-2 | 16H | LF:15-2 | LS:3-2 | 40H | LF:15-2 | LS:8-2 | 16H | LF:10-2 | LS:9-2 | 80H | LF:23-2 | LS:8-2 | 8H | LF:15-2
ES: 14-2 | 40H | EF: 22-2 | ES: 14-2 | 40H | EF:1-3 | ES: 21-2 | 40H | EF:1-3 | ES: 21-2 | 80-200H | EF:15-3 | ES: 15-3 | 30H | EF:20-3
T06 |  |  | T07 |  |  | T08 |  |  | T09 |  |  | T10
LS:21-2 | 40H | LF:28-2 | LS:23-2 | 40H | LF:16-3 | LS:6-3 | 50H | LF:16-3 | LS:15-3 | 80H | LF:30-3 | LS:20-3 | 30H | LF:25-3
Note:
Assume that start working day on the project 1 Feb

## Tasks Sheet
Task_ID | Tasks | Duration | Predecedors
T01 | Requirement gathering and analysis | 40H | ---
T02 | Mobile App development training and learning | 40-80H | ---
T03 | Creating Mocks | 20H | T01
T04 | High Quality UI/UX Design | 40-80 H | T01, T03
T05 | Project Architecture | 16H | T01
T06 | Develop App screens | 40H | T04
T07 | Backend Development | 80-200H | T01
T08 | Google maps integration | 40H | T07
T09 | Testing | 80-200H | T06, T01, T07,T08
T10 | Documentation | 30H | All